## Product Backlog
Product Backlog Projekt "Encoding Converter"
Das Ziel dieser Scrum-Session ist es, mittels kurzen Sprint's (20 Min.) ein Command-Line Tool zu entwickeln. Aus diesem Grund sind die Epic's sehr klein und die Story's ebenfalls; Teilweise entsprechen sie eher Task's.
Story ID | Epic | Story | Abnahmekriterien | Story Points | Sprint
1 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich ein Maven Projekt haben um die Entwicklung zu vereinfachen. | Auf der Console (cmd) wird mittels mvn clean install ein jar-File erstellt.
2 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich ein SVN Repository haben, damit ich im Team entwickeln kann. | Mittels SVN kann das Maven-Projekt aus dem Repository ausgecheckt werden.
3 | JConverter ReadMe.txt -convertFrom ISO-8859-1 -convertTo UTF-8 | Als Benutzer möchte ich mittels dem Command Line JConverter ReadMe.txt -convertFrom ISO-8859-1 -convertTo UTF-8 ein File von einem Encoding in das neue Encoding konvertieren. | ArgumentHandler: Konstruktor werden die Argumente als String übergeben. Mittels Methode (z.B. getConvertFrom()) können die einzelnen Parameter abgerufen werden. JConverter: Beinhaltet die main(String[] args) Methode und benutzt den ArgumentHandler und EncodingConverter. EncodingConverter: Stellt die Methode convert(final InputStream inputStream, final OutputStream outputStream) zu Verfügung. Damit können beliebige InputStream in beliebigen OutputStream konvertiert werden. Entsprechende JUnit-Test's verifizieren die Funktionalität.
4 | JConverter | Als Benutzer möchte ich mehrere Files, die einem bestimmten Pattern Matching entspricht, zusammen konvertieren, damit ich nicht für jedes Files den Befehl aufrufen muss. | FileHandler: Stellt eine Methode zu Verfügung die eine Liste von Files zurück liefert die dem Pattern entsprechen. Z.B. public List<Path> getFileList(String fileOrFilePattern) Ein entsprechender JUnit-Test verifiziert die Methode. Beispiel: JConverter *.txt -convertFrom ISO-8859-1 -convertTo UTF-8 Beispiel für Pattern: *.java Matches a path that represents a file name ending in .java *.* Matches file names containing a dot *.{java,class} Matches file names ending with .java or .class foo.? Matches file names starting with foo. and a single character extension
5 | JConverter | Als Benutzer möchte ich einen Parameter -r einsetzen können, damit ich Rekursiv auch die Unterverzeichnisse in die Konvertiereung miteinbinden kann. | Beispiel: JConverter *.txt -r -convertFrom ISO-8859-1 -convertTo UTF-8
6 | JConverter | Als Benutzer möchte ich, dass alle Konvertierten Files auf der Console ausgegeben werde, damit ich eine visuelle Überprüfung machen kann. | Ausgabe aller Files auf der Konsole
7 | JConverter | Als Benutzer möchte ich, dass im Falle von faslchen oder fehlenden Parameter nichts konvertiert wird und eine Meldung ausgegeben wird, damit ich weiss wenn ich einen falschen Aufruf mache. | Werden falsche Parameter angegeben, erscheint die Meldung: "Ungültiger Aufruf".
8 | Infrastruktur | Als Entwickler möchte ich mittels Maven direkt eine EXE-File (JConverter.exe) erstellen, damit ich das Tool jederzeit im CMD manuell testen kann. | Wird mvn clean install aufgerufen, entsteht im 'target'-Verzeichnis ein entsprechendes EXE-File.
9 | JConverter | Als Benutzer möchte ich einen Parameter -d haben mit dem ich dem Konverter eine Basis-Verzeichnis für die Konvertierung mitgeben kann, damit ich nicht in dem Verzeichnis den Aufruf tätigen muss. | Beispiel: JConverter *.txt –d d:\data -r -convertFrom ISO-8859-1 -convertTo UTF-8